## チェックリスト
別紙－２
工事円滑化会議チェックリスト
打合せ（確認）事項 |  | 主体 | チェック
1 | ○当初設計の考え方、方針、未計上部分の確認 | 発注者
2 | ○関係機関との協議状況、工事着手時期の制約の有無 ・条件明示内容の補足・確認 | 発注者
3 | ○工事請負契約第17条に関する「設計図書の照査ガイドライン」による設計変更等の確認 | 受発注者
4 | ○実施工程とクリティカルパスの確認・共有 ・クリティカルパスとなる作業着手時期と対外協議状況 ※工程に影響する事項は処理対応者(「発注者」または「受注者」)を明確にする。 | 受注者
5 | ○工事成果品の提出媒体(電子・紙)の事前協議 ・「情報共有・電子納品運用ガイドライン」による電子媒体（電子・紙）の明確化 | 受発注者
6 | ○想定される設計変更内容についての確認 （工種増、工区増、大幅な工事内容の変更等、重要な案件） | 受発注者
7 | ○工事一時中止、工期変更等の確認 | 受発注者
【留意事項】
1 | 打合せ(確認)事項は、原則全項目とする(状況に応じて項目の加除も可能)
2 | 受注者の責によらない場合は、工期の延伸が可能となるため、クリティカルとなる事項は処理対応者を
明確にし、必要に応じ工期延伸等の協議を行う。