## 集計表 (hidden)
受託者自己評価
機関名 | 業務委託番号 | 業務の種別 | 提案力、改善力 | 業務執行技術力 | 施工時への配慮 | コスト把握能力 | 工程管理能力 | 品質管理能力 | 迅速性、弾力性、調整能力 | 説明力、プレゼンテーション力、協調性 | 責任感、積極性、倫理観 | 成果品の品質 | 合計評定点 | 過失に伴う減点 | 総合評定点 | 出張所 | 委託業務名
札幌建設管理部 | 5877 | 設計 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 28 | 20 | 20 | 26 | 0 | 26 | 千歳出張所 | 柏木川流域治水対策工事 （島松川工区）河道設計

## 委託業務施行成績入力表
【設計業務】 | 委託業務施行成績入力表 | （自己評価）
|  |  | 建設管理部リスト |  | 総合振興局等リスト |  | 出張所リスト
支出負担行為担当者 | 空知総合振興局長 |  | 建設管理部CD | 建設管理部名 | 総合振興局等CD | 総合振興局長 振興局長 | 出張所CD | 札幌建設管理部 | 出張所CD | 札幌建設管理部 | 出張所CD | 小樽建設管理部 | 出張所CD | 函館建設管理部 | 出張所CD | 室蘭建設管理部 | 出張所CD | 旭川建設管理部 | 出張所CD | 留萌建設管理部 | 出張所CD | 稚内建設管理部 | 出張所CD | 網走建設管理部 | 出張所CD | 帯広建設管理部 | 出張所CD | 釧路建設管理部
機関名 | 札幌建設管理部 | 建設管理部を選択する | 01 | 札幌建設管理部 | 01 | 空知総合振興局長 | 01 | 事業課 | 01 | 事業課 | 11 | 事業課 | 21 | 事業課 | 31 | 苫小牧出張所 | 41 | 事業課 | 51 | 事業課 | 61 | 事業課 | 71 | 事業課 | 81 | 事業課 | 91 | 事業課
出張所名 | 千歳出張所 | 出張所等を選択する | 02 | 小樽建設管理部 | 02 | 後志総合振興局長 | 02 | 千歳出張所 | 02 | 千歳出張所 | 12 | 蘭越出張所 | 22 | 松前出張所 | 32 | 洞爺出張所 | 42 | 士別出張所 | 52 | 羽幌出張所 | 62 | 歌登出張所 | 72 | 北見出張所 | 82 | 鹿追出張所 | 92 | 厚岸出張所
業務番号 | 5877 | 半角数字入力 | 03 | 函館建設管理部 | 03 | 渡島総合振興局長 | 03 | 岩見沢出張所 | 03 | 岩見沢出張所 | 13 | 余市出張所 | 23 | 知内事業所 | 33 | 登別出張所 | 43 | 富良野出張所 | 53 | 遠別出張所 | 63 | 頓別事業所 | 73 | 紋別出張所 | 83 | 大樹出張所 | 93 | 根室出張所
委託業務名 | 柏木川流域治水対策工事 （島松川工区）河道設計 |  | 04 | 室蘭建設管理部 | 04 | 胆振総合振興局長 | 04 | 滝川出張所 | 04 | 滝川出張所 | 14 | 共和出張所 | 24 | 八雲出張所 | 34 | 門別出張所 | 44 | 美深出張所 |  | * | 64 | 礼文出張所 | 74 | 斜里出張所 | 84 | 足寄出張所 | 94 | 弟子屈出張所
受託者名 | 株式会社○○ｺンサルタンツ |  | 05 | 旭川建設管理部 | 05 | 上川総合振興局長 | 05 | 深川出張所 | 05 | 深川出張所 | 15 | 真狩出張所 | 25 | 江差出張所 | 35 | 静内総合治水事務所 |  | * |  | * | 65 | 利尻出張所 | 75 | 遠軽出張所 | 85 | 浦幌出張所 | 95 | 中標津出張所
管理技術者 氏名 | □□ △△ | 管理技術者名を入力する | 06 | 留萌建設管理部 | 06 | 留萌振興局長 | 06 | 当別出張所 | 06 | 当別出張所 | 16 | 黒松内事業所 | 26 | 奥尻出張所 | 36 | 浦河出張所 |  | * |  | * |  | * | 76 | 興部出張所 |  | * | 96 | 中標津空港事務所
|  |  | 07 | 稚内建設管理部 | 07 | 宗谷総合振興局長 | 07 | 長沼出張所 | 07 | 長沼出張所 |  | * | 27 | 今金出張所 | 37 | 厚幌ダム建設事務所 |  | * |  | * |  | * | 77 | 女満別空港管理事務所 |  | * |  | *
|  |  | 08 | 網走建設管理部 | 08 | オホーツク総合振興局長 | 08 | 当別ダム建設事務所 | 08 | 当別ダム建設事務所 |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * | 78 | オホーツク紋別空港管理事務所 |  | * |  | *
|  |  | 09 | 帯広建設管理部 | 09 | 十勝総合振興局長 | 09 | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | *
|  |  | 10 | 釧路建設管理部 | 10 | 釧路総合振興局長 | 10 | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | *
[5 empty] | 11 | 石狩振興局長
[5 empty] | 12 | 檜山振興局長
[5 empty] | 13 | 日高振興局長
[5 empty] | 14 | 根室振興局長

## 採点表
（別紙 １）
委 託 業 務 成 績 採 点 表（受託者自己評価）
〔 設計業務 〕
〔業務番号〕 | 5877
業 務 名 | 柏木川流域治水対策工事 （島松川工区）河道設計
受 託 者 | 株式会社○○ｺンサルタンツ
業務内容 |  | 管理技術者
評 価 項 目 |  | 業 務 評 定
|  | 評定点 | 加重平均点の算出
|  |  | 重み | 評定点×重み | / | 満点
専門技術力 | 提案力・改善力 | 60 | 2 | 120 | / | 200
| 業務執行技術力 | 20 | 2 | 40 | / | 200
| 施工時への配慮 | 20 | 1 | 20 | / | 100
| コスト把握能力 | 20 | 1 | 20 | / | 100
管理技術力 | 工程管理能力 | 20 | 2 | 40 | / | 200
| 品質管理能力 | 20 | 2 | 40 | / | 200
| 迅速性、弾力性、調整能力 | 60 | 1 | 60 | / | 100
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力 | 説明力、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ力、協調性 | 28 | 1 | 28 | / | 100
取組姿勢 | 責任感、積極性、倫理観 | 20 | 1 | 20 | / | 100
成果品の品質 |  | 20 | 7 | 140 | / | 700
総合評定点の算定 | 評定点の加重平均点（＝Σ/20） | 26 | 20 | Σ | / | 2000
| 業務執行に係る過失に伴う減点 | 0
| 総合評定点 | 26
※ 各項目ごとの評定点は、評価項目別運用表により評定点を記入すること。

## 入力用運用表
（別紙 ２）
評価項目別運用表（１／５） （設計業務） | [5 empty] | 得 点 率 |  |  |  |  | 管理技術者 |  |  | 評価細目 | 業務番号
[6 empty] | 優 | ⇔ | 標準 | ⇔ | 劣 |  |  |  |  | 5877
評価項目 |  |  |  | 評価の視点 | 配点 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 得点
プロセス評価 | 専門技術力 | 提案力、 改善力 |  | 業務着手段階における業務特性等の考慮 | 20 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.6｣ 〃=1⇒｢0.8｣、〃=2⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 12 | 0 | FALSE | ・当該業務の仕様や発注者からの指示等を満たす提案がなされた。
[6 empty] | 0.6 | [6 empty] | FALSE | ・当該業務の特性を考慮しつつ、新たな、あるいは高度な調査･解析･設計等の手法･技術に関する提案がなされた。
|  |  |  | 業務遂行段階における提案 | 40 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.6｣ 〃=1⇒｢0.8｣、〃=2⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 24 | 0 | FALSE | ・業務遂行段階で新たな視点からの提案がなされた。
[6 empty] | 0.6 | [6 empty] | FALSE | ・関連する多面的な視点から検討された、あるいは高度な技術レベルに基づく提案がなされた。
|  |  |  | 業務遂行上必要となる課題の提案 | 20 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.6｣ 〃=1⇒｢0.8｣、〃=2⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 12 | 0 | FALSE | ・当該業務で不足する課題が抽出された。
[6 empty] | 0.6 | [6 empty] | FALSE | ・検討課題と共に今後実施すべき検討事項・方針等が提案された。
|  |  |  | 業務内容等改善の提案 | 20 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.6｣ 〃=1⇒｢0.8｣、〃=2⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 12 | 0 | FALSE | ・業務の作業効率を向上させる提案が、自主的になされた。
[6 empty] | 0.6 | [6 empty] | FALSE | ・業務の内容・精度を向上させる提案が、自主的になされた。
|  |  |  | 小 計 | 100 | [5 empty] | 60
|  | 業務執行 技術力 |  | 目的と内容 の理解 | 20 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.2｣ 〃=1⇒｢0.4｣、〃=2⇒｢0.6｣ 〃=3⇒｢0.8｣、〃=4⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 4 | 0 | FALSE | ・業務計画書に必要事項が記載されていた。
[6 empty] | 0.2 | [6 empty] | FALSE | ・当該業務の目的、内容が理解されていた。
[13 empty] | FALSE | ・業務計画書の実施方法等に、業務内容を具体化する記述があった。
[13 empty] | FALSE | ・特記仕様書等に示された当該業務と関連する他の業務、事業が理解されていた。
|  |  |  | 必要情報の 把握 | 20 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.2｣ 〃=1⇒｢0.4｣、〃=2⇒｢0.6｣ 〃=3⇒｢0.8｣、〃=4⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 4 | 0 | FALSE | ・業務着手時点において、適切に資料等が整備された。
[6 empty] | 0.2 | [6 empty] | FALSE | ・業務実施の各段階で、入手した資料が理解･活用されていた。
[13 empty] | FALSE | ・業務遂行段階で、新たなに必要とされた情報収集の努力がなされていた。
[13 empty] | FALSE | ・業務遂行段階で、当該業務に有意な情報が自主的に提供された。
|  |  |  | 検討項目、検討手法 | 20 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.2｣ 〃=1⇒｢0.4｣、〃=2⇒｢0.6｣ 〃=3⇒｢0.8｣、〃=4⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 4 | 0 | FALSE | ・検討項目は、特記仕様書等の設計図書の項目を満足していた。
[6 empty] | 0.2 | [6 empty] | FALSE | ・採用された検討手法の技術的内容は、業務の目的に適合していた。
[13 empty] | FALSE | ・業務目的に照らし必要な検討項目が不足無く設定され、検討項目間の整合も図られていた。
[13 empty] | FALSE | ・提案された検討手法は、従来技術を応用･統合化あるいは先進技術を活用するなど、難易度の高いものであった。
|  |  |  | 打合せ 資料の内容 | 20 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.2｣ 〃=1⇒｢0.6｣、〃=2⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 4 | 0 | FALSE | ・打合せ資料に大きなミスがなかった。
[6 empty] | 0.2 | [6 empty] | FALSE | ・打合せ資料に、業務を進めるにあたっての課題等が適切に盛り込まれていた。
|  |  |  | 十分な 技術力 | 20 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.2｣ 〃=1⇒｢0.4｣、〃=2⇒｢0.6｣ 〃=3⇒｢0.8｣、〃=4⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 4 | 0 | FALSE | ・業務に必要な技術基準、マニュアル、共通仕様書等が十分に理解されていた。
[6 empty] | 0.2 | [6 empty] | FALSE | ・特記仕様書等に示された当該業務固有の条件に対応可能な十分な技術力を有していた。
[13 empty] | FALSE | ・業務遂行段階において発注者から新たに指示された事項について十分満足できる解決が図られていた。
[13 empty] | FALSE | ・新たな、あるいは高度な調査･解析･設計等の手法･技術に十分対応できる能力を有していた。
|  |  |  | 小 計 | 100 | [5 empty] | 20
（別紙 ２）
評価項目別運用表（２／５） （設計業務） | [5 empty] | 得 点 率 |  |  |  |  | 管理技術者 |  |  | 評価細目 | 業務番号
[6 empty] | 優 | ⇔ | 標準 | ⇔ | 劣 |  |  |  |  | 5877
評価項目 |  |  |  | 評価の視点 | 配点 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 得点
プロセス評価 | 専門技術力 | 施工時への配慮 〔設計時 評価〕 (設計業務を対象に評定する。 イ、ロのいずれかを選択する。) | TRUE | 施工に関する一般的な知識 | 60 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.2｣ 〃=1⇒｢0.4｣、〃=2⇒｢0.6｣ 〃=3⇒｢0.8｣、〃=4⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 12 | 0 | FALSE | ・設計、図面作成において留意すべき、施工に関する一般的な知識を有していた。
|  |  | イ、『概略、予備設計』 |  |  | 0.2 | [6 empty] | FALSE | ・施工方法の検討において一般的に留意すべき点を理解していた。
[13 empty] | FALSE | ・施工方法の内容及び長所・短所に関する一般的な知識を有していた。
[13 empty] | FALSE | ・施工方法が周辺環境におよぼす一般的な影響を理解していた。
|  |  |  | 施工条件 の把握 | 40 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.2｣ 〃=1⇒｢0.4｣、〃=2⇒｢0.6｣ 〃=3⇒｢0.8｣、〃=4⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 8 | 0 | FALSE | ・当該地点における施工上の制約条件や問題点を把握していた。
[6 empty] | 0.2 | [6 empty] | FALSE | ・当該地域の環境特性を把握していた。
[13 empty] | FALSE | ・担当者の施工に係わる要求事項を把握していた。
[13 empty] | FALSE | ・契約図書及び発注者に指示された施工に係わる関係機関等の情報を把握した。
|  |  |  | 小 計 | 100 | [5 empty] | 20
|  |  | FALSE | 施工に関する一般的な知識 | 40 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.2｣ 〃=1⇒｢0.4｣、〃=2⇒｢0.6｣ 〃=3⇒｢0.8｣、〃=4⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 8 | 0 | FALSE | ・設計、図面作成において留意すべき、施工に関する一般的な知識を有していた。
|  |  | ロ、『詳細設計』 |  |  | 0.2 | [6 empty] | FALSE | ・施工方法の検討において一般的に留意すべき点を理解していた。
[13 empty] | FALSE | ・施工方法の内容及び長所・短所に関する一般的な知識を有していた。
[13 empty] | FALSE | ・施工方法が周辺環境におよぼす一般的な影響を理解していた。
|  |  |  | 施工条件 の把握 | 30 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.2｣ 〃=1⇒｢0.4｣、〃=2⇒｢0.6｣ 〃=3⇒｢0.8｣、〃=4⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 6 | 0 | FALSE | ・当該地点における施工上の制約条件や問題点を把握していた。
[6 empty] | 0.2 | [6 empty] | FALSE | ・当該地域の環境特性を把握していた。
[13 empty] | FALSE | ・担当者の施工に係わる要求事項を把握していた。
[13 empty] | FALSE | ・契約図書及び発注者に指示された施工に係わる関係機関等の情報を把握した。
|  |  |  | 施工計画 (施工方法、 仮設備計画) | 30 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.2｣ 〃=1⇒｢0.4｣、〃=2⇒｢0.6｣ 〃=3⇒｢0.8｣、〃=4⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 6 | 0 | FALSE | ・必要事項を記載した施工計画が提案された。
[6 empty] | 0.2 | [6 empty] | FALSE | ・施工条件を的確に踏まえた施工方法、仮設備計画が提案された。
[13 empty] | FALSE | ・工事が周辺環境に及ぼす影響を考慮した上で、施工方法、仮設備計画が提案された。
[13 empty] | FALSE | ・当該工事箇所における施工上の留意事項が、重要度別かつ施工段階毎に適切に整理する提案がなされた。
|  |  |  | 小 計 | 100 | [5 empty] | 20
|  | コスト 把握能力 (設計業務を対象に評定する。) |  | コスト把握能力 | 100 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.2｣ 〃=1⇒｢0.4｣、〃=2⇒｢0.6｣ 〃=3⇒｢0.8｣、〃=4⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 20 | 0 | FALSE | ・工事費に関するコスト把握能力を有していた。
[6 empty] | 0.2 | [6 empty] | FALSE | ・現地条件などの固有条件がコストに及ぼす影響を理解していた。
[13 empty] | FALSE | ・コスト縮減に係わる提案があった。
[13 empty] | FALSE | ・ライフサイクルコストや新技術・新工法等の総合的なコストを念頭においたコスト縮減に係わる提案があった。
|  |  |  | 小 計 | 100 | [5 empty] | 20
（別紙 ２）
評価項目別運用表（３／５） （設計業務） | [5 empty] | 得 点 率 |  |  |  |  | 管理技術者 |  |  | 評価細目 | 業務番号
[6 empty] | 優 | ⇔ | 標準 | ⇔ | 劣 |  |  |  |  | 5877
評価項目 |  |  |  | 評価の視点 | 配点 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 得点
プロセス評価 | 管理技術力 | 工程管理 能力 |  | 実施手順、工程計画 | 30 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.2｣ 〃=1⇒｢0.6｣、〃=2⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 6 | 0 | FALSE | ・契約締結後14日以内に業務工程表が提出されるなど、速やかに業務着手がなされた。
[6 empty] | 0.2 | [6 empty] | FALSE | ・業務工程表には、設計図書に示された事項が適切に反映されていた。
|  |  |  | 実施体制 | 10 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.2｣ 〃=1⇒｢0.6｣、〃=2⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 2 | 0 | FALSE | ・契約締結後１５日以内に業務計画書が提出された。
[6 empty] | 0.2 | [6 empty] | FALSE | ・業務計画書に示された業務組織計画に基づく実施体制により、業務が履行された。
|  |  |  | 打合せ内容の理解、記録 | 10 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.2｣ 〃=1⇒｢0.6｣、〃=2⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 2 | 0 | FALSE | ・打ち合わせ簿が、打合せ後速やかに提出された。
[6 empty] | 0.2 | [6 empty] | FALSE | ・打ち合わせ簿の記載内容が打合せ結果を適切に反映し、打合せ後の進め方や懸案事項等が的確に整理されていた。
|  |  |  | 内部関係者への情報伝達 | 10 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.2｣ 〃=1⇒｢0.6｣、〃=2⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 2 | 0 | FALSE | ・受託者内で意志疎通がなされ、指示や打合せ事項が、その後の資料等に適切に反映されていた。
[6 empty] | 0.2 | [6 empty] | FALSE | ・打合せ時に生じた不明点等の協議・確認が適切になされ、打合せ内容が理解された（打合せ後に不明点等に対する問い合わせ等を発注者に行うことはなかった）
|  |  |  | 工程管理 | 40 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.2｣ 〃=1⇒｢0.6｣、〃=2⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 8 | 0 | FALSE | ・指示や注意を行う必要のあるような工程の遅れや、履行期限内に納品されない等はなかった。
[6 empty] | 0.2 | [6 empty] | FALSE | ・関連する他の業務や工事等に影響を及ぼすことなく完了できた。
|  |  |  | 小 計 | 100 | [5 empty] | 20
|  | 品質管理 能力 （設計業務を対象に評定する。 イ、ロのいずれかを選択する。） | FALSE | ミス防止の実施 | 100 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.6｣ 〃=1⇒｢0.8｣、〃=2⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 60 | 0 | FALSE | ・第３者（管理技術者、担当者、※照査技術者以外)のチェック等自主的な品質管理の努力がなされていた。
|  |  | イ、『概略、予備設計』 |  |  | 0.6 | [6 empty] | FALSE | ・品質管理のためのシステム(ex.ISO9001)が構築されている部署で業務を行った。
|  |  |  | 小 計 | 100 | [5 empty] | 60
|  |  | TRUE | ミス防止の実施 | 100 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.2｣ 〃=1⇒｢0.4｣、〃=2⇒｢0.6｣ 〃=3⇒｢0.8｣、〃=4⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 20 | 0 | FALSE | ・業務計画書等に、照査体制が記載されていた。
|  |  | ロ、『詳細設計』 |  |  | 0.2 | [6 empty] | FALSE | ・業務計画書等に照査担当者が配置されていた。
[13 empty] | FALSE | ・チェックリスト等の品質管理の記録により、照査が実施されたことを確認できた。
[13 empty] | FALSE | ・品質管理のためのシステム(ex.ISO9001)が構築されている部署で業務を行った。
|  |  |  | 小 計 | 100 | [5 empty] | 20
（別紙 ２）
評価項目別運用表（４／５） （設計業務） | [5 empty] | 得 点 率 |  |  |  |  | 管理技術者 |  |  | 評価細目 | 業務番号
[6 empty] | 優 | ⇔ | 標準 | ⇔ | 劣 |  |  |  |  | 5877
評価項目 |  |  |  | 評価の視点 | 配点 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 得点
プロセス評価 | 管理技術力 | 迅速性、 弾力性、 調整能力 |  | 当初計画の変更 | 40 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.6｣ 〃=1⇒｢0.8｣、〃=2⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 24 | 0 | FALSE | ・業務遂行中に生じた、当初工程計画からの変更要請に迅速に対応した。
[6 empty] | 0.6 | [6 empty] | FALSE | ・その結果生じた検討内容が特に優れていた。
|  |  |  | 関連事業者間の調整 | 30 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.6｣ 〃=1⇒｢0.8｣、〃=2⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 18 | 0 | FALSE | ・発注者からの指示に基づき、関連事業者間の調整のための資料が円滑に作成された。
[6 empty] | 0.6 | [6 empty] | FALSE | ・作成された資料の内容が特に良くとりまとめられていた。
|  |  |  | 地元住民との合意形成 | 30 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.6｣ 〃=1⇒｢0.8｣、〃=2⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 18 | 0 | FALSE | ・発注者からの指示に基づき、地元住民との合意形成のための資料が円滑に作成された。
[6 empty] | 0.6 | [6 empty] | FALSE | ・作成された資料の内容が特に良くとりまとめられていた。
|  |  |  | 小 計 | 100 | [5 empty] | 60
| コミュニケーション力 | 説明力、 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ ﾃｰｼｮﾝ力、 協調性 |  | 理解しやすい説明･ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ （資料） | 30 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.2｣ 〃=1⇒｢0.4｣、〃=2⇒｢0.6｣ 〃=3⇒｢0.8｣、〃=4⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 6 | 0 | FALSE | ・日時･場所･参加者･目次･頁等が明記された資料となっていた。
[6 empty] | 0.2 | [6 empty] | FALSE | ・図表等を用いることにより、理解しやすい資料となっていた。
[13 empty] | FALSE | ・資料の内容が簡潔明瞭であり、理解しやすい資料となっていた。
[13 empty] | FALSE | ・資料の要約が作成されており、容易に内容を捉えることができた。
|  |  |  | 理解しやすい説明･ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ （対応） | 30 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.2｣ 〃=1⇒｢0.4｣、〃=2⇒｢0.6｣ 〃=3⇒｢0.8｣、〃=4⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 6 | 0 | FALSE | ・打合せ開始時に、打合せの趣旨･目的が説明された。
[6 empty] | 0.2 | [6 empty] | FALSE | ・質問に対し的確な回答がなされた、又は即答できない場合には回答期限が提示された。
[13 empty] | FALSE | ・一般論と当該業務固有の議論が明確に区別されていた。
[13 empty] | FALSE | ・曖昧な表現がない、的確かつ論理的な説明により、内容が容易に理解できた。
|  |  |  | 説明を 補う努力 | 20 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.2｣ 〃=1⇒｢0.4｣、〃=2⇒｢0.6｣ 〃=3⇒｢0.8｣、〃=4⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 4 | 0 | FALSE | ・説明の際に、相手の理解度を把握するよう努力されていた。
[6 empty] | 0.2 | [6 empty] | FALSE | ・説明が不十分若しくは説明当事者の説明が不十分の場合、他のメンバーにより補足説明がなされた。
[13 empty] | FALSE | ・相手の理解度に応じ、説明のポイント･速さ等が工夫されていた。
[13 empty] | FALSE | ・説明を補足するための的確な資料が、周到に用意されていた。
|  |  |  | 円滑な 業務遂行 への努力 | 20 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.6｣ 〃=1⇒｢0.8｣、〃=2⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 12 | 0 | FALSE | ・密に業務の進捗状況等が発注者に報告されていた。
[6 empty] | 0.6 | [6 empty] | FALSE | ・業務遂行上、課題や問題点が発生した場合に迅速に報告がなされた。
|  |  |  | 小 計 | 100 | [5 empty] | 28
（別紙 ２）
評価項目別運用表（５／５） （設計業務） | [5 empty] | 得 点 率 |  |  |  |  | 管理技術者 |  |  | 評価細目 | 業務番号
[6 empty] | 優 | ⇔ | 標準 | ⇔ | 劣 |  |  |  |  | 5877
評価項目 |  |  |  | 評価の視点 | 配点 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 得点
プロセス評価 | 取組姿勢 | 責任感、 積極性、 倫理観 |  | 責任感、 積極性 | 100 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.2｣ 〃=1⇒｢0.4｣、〃=2⇒｢0.6｣ 〃=3⇒｢0.8｣、〃=4⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 20 | 0 | FALSE | ・管理技術者、照査技術者、担当技術者として、責任逃れの言動は無かった。
[6 empty] | 0.2 | [6 empty] | FALSE | ・打合せにおいて確認・解決すべき事項について見逃しがなかった。
[13 empty] | FALSE | ・業務遂行に誤りが無いよう、必要に応じ協議事項･決定事項等が再確認されていた。
[13 empty] | FALSE | ・業務遂行段階において不明な点が生じた場合、問い合わせや確認が迅速になされた。
|  |  |  | 小 計 | 100 | [5 empty] | 20
結果評価 | 成果品の品質 |  |  | 目的の 達成度 | 40 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.2｣ 〃=1⇒｢0.4｣、〃=2⇒｢0.6｣ 〃=3⇒｢0.8｣、〃=4⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 8 | 0 | FALSE | ・設計図書に提示された項目が、漏れなく実施された。
[6 empty] | 0.2 | [6 empty] | FALSE | ・業務遂行段階での指示事項が、漏れなく実施された。
[13 empty] | FALSE | ・業務成果は、業務目的に照らし満足できる内容のものであった。
[13 empty] | FALSE | ・高度な技術レベル、多岐にわたる検討項目など、難易度の高い業務に対し必要な業務成果が得られた。
|  |  |  | 的確な とりまとめ | 30 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.2｣ 〃=1⇒｢0.4｣、〃=2⇒｢0.6｣ 〃=3⇒｢0.8｣、〃=4⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 6 | 0 | FALSE | ・設計図書にある検討項目、業務遂行段階での指示事項を、漏れなく取りまとめている。
[6 empty] | 0.2 | [6 empty] | FALSE | ・理解しづらい文章表現等は、ほとんど認められない。
[13 empty] | FALSE | ・簡潔で理解しやすい表現になっており、記載方法に創意工夫がみられ読みやすい。
[13 empty] | FALSE | ・設計図書にある事項、業務遂行段階での指示事項を関連づけ、重要な点が理解しやすく取りまとめられている。
|  |  |  | ミスの有無 | 30 | 評価細目ﾁｪｯｸ数=0⇒｢0.2｣ 〃=1⇒｢0.4｣、〃=2⇒｢0.6｣ 〃=3⇒｢0.8｣、〃=4⇒｢1.0｣ |  |  |  |  | 6 | 0 | FALSE | ・成果品の品質に大きな影響を及ぼすような、重大なミスは無かった。
[6 empty] | 0.2 | [6 empty] | FALSE | ・誤字･脱字、表記･計算ミスがわずかに認められたが、簡易に修正できる軽微なものであった若しくはミスがなかった。
[13 empty] | FALSE | ・修正が必要なミスは無かった。
[13 empty] | FALSE | ・ミスは無く、必要書類等も完備されていた。
|  |  |  | 小 計 | 100 | [5 empty] | 20
業務執行に係る過失に伴う減点 | 業務執行上の過失 |  |  |  |  | 評価細目ﾁｪｯｸ数１つ毎に３点減点 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | ・業務執行上、指摘又は指導等を行ったが、改善されなかった。
[13 empty] | FALSE | ・関係者から苦情が寄せられる等、問題が認められた。又は、問題発生時の情報連絡等、対応が適切に行われなかった。
[6 empty] | -3 | [6 empty] | FALSE | ・業務処理のミスにより大きな手戻りが生じた。
[13 empty] | FALSE | ・業務実施体制に問題があった。
[13 empty] | FALSE | ・その他（理由： ）
|  |  |  | 小 計 | [6 empty] | 0
| 守秘性に係る過失 |  |  |  |  | 評価細目に１つでもﾁｪｯｸがあれば３点減点 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALSE | ・業務に関する情報漏洩があり、受託者の責任によるものと発注者が判断した。
[6 empty] | -3 | [6 empty] | FALSE | ・その他（理由： ）
|  |  |  | 小 計 | [6 empty] | 0

## Config (hidden)
制御情報
№ | 項目名 | 値
1 | Excelバージョン情報 | 1
2 | 評定種類コード | 0030
3 | CSVファイル名
4 | ヘッダレコード列数 | 49
5 | シートレコード列数 | 5
工事情報 |  |  | 設定シート
№ | 項目名 | 値 | シート名 | 行 | 列
1 | 年度
2 | 土現コード
3 | 入札年月日
4 | 整理番号
5 | 評定種類コード
6 | 評定者コード
7 | 検査種別コード
8 | バージョン情報
9 | 現在対象検査回数
10 | 機関名 |  | 委託業務施行成績入力表 | 4 | 3
11 | 所属名 |  | 委託業務施行成績入力表 | 5 | 3
12 | 工事内容（工種コード１） |  | 委託業務施行成績入力表 | 9 | 2
13 | 工事内容（工法コード１） |  | 委託業務施行成績入力表 | 9 | 3
14 | 工事内容（工種コード２） |  | 委託業務施行成績入力表 | 10 | 2
15 | 工事内容（工法コード２） |  | 委託業務施行成績入力表 | 10 | 3
16 | 工事内容（工種コード３） |  | 委託業務施行成績入力表 | 11 | 2
17 | 工事内容（工法コード３） |  | 委託業務施行成績入力表 | 11 | 3
18 | 業務番号 |  | 委託業務施行成績入力表 | 12 | 3
19 | TECRIS番号 |  | 委託業務施行成績入力表 | 13 | 3
20 | 委託業務名 |  | 委託業務施行成績入力表 | 14 | 3
21 | 契約金額（当初） |  | 委託業務施行成績入力表 | 16 | 3
22 | 契約金額（最終） |  | 委託業務施行成績入力表 | 17 | 3
23 | 委託期間当初（始め） |  | 委託業務施行成績入力表 | 18 | 3
24 | 委託期間当初（終わり） |  | 委託業務施行成績入力表 | 19 | 3
25 | 委託期間最終（終わり） |  | 委託業務施行成績入力表 | 20 | 3
26 | 完了年月日 |  | 委託業務施行成績入力表 | 21 | 3
27 | 完了検査年月日 |  | 委託業務施行成績入力表 | 22 | 3
28 | 受託者名 |  | 委託業務施行成績入力表 | 25 | 3
29 | 管理技術者 氏名 |  | 委託業務施行成績入力表 | 26 | 3
30 | 照査技術者 氏名 |  | 委託業務施行成績入力表 | 27 | 3
31 | 業務担当員 主任 職・氏名 |  | 委託業務施行成績入力表 | 28 | 3
32 | 業務担当員 担当 職・氏名 |  | 委託業務施行成績入力表 | 29 | 3
33 | 検査員（完成検査） 所属・職・氏名 |  | 委託業務施行成績入力表 | 30 | 3
34 | 部分検査員 所属・職・氏名 |  | 委託業務施行成績入力表 | 32 | 3
35 | 中間検査員 所属・職･氏名 |  | 委託業務施行成績入力表 | 31 | 3
36 | 部分検査年月日 |  | 委託業務施行成績入力表 | 24 | 3
37 | 中間検査年月日 |  | 委託業務施行成績入力表 | 23 | 3
38 | 現在評定者職員番号
39 | 現在評定者役職名
40 | 現在評定者氏名
41 | 閲覧サイン
42 | 支出負担行為者 |  | 委託業務施行成績入力表 | 3 | 3
43 | 公・単区分 |  | 委託業務施行成績入力表 | 7 | 3
44 | 課 |  | 委託業務施行成績入力表 | 8 | 3
45 | 事業種別 |  | 委託業務施行成績入力表 | 6 | 3
46 | 工法・工種１名称 |  | 委託業務施行成績入力表 | 9 | 4
47 | 工法・工種２名称 |  | 委託業務施行成績入力表 | 10 | 4
48 | 工法・工種３名称 |  | 委託業務施行成績入力表 | 11 | 4
49 | ダウンロード日付